## 2018
AKTIVITETSPLAN "ORG. NAVN"
Prosjekt Tilhørighet 2018 |  |  |  | Mål i kr: | XXX? | [5 empty] | Splitt privat/bedrift: | 70/30?
A = Ansvarlig/beslutter U = Utfører I = Informeres Arbeidsområder/aktiviteter | Daglig leder | Marked | Leder Økonomi | Nest leder | Styreleder | UTFØRT | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember
Ansvarlig for PT | AU | U
MÅL for året i kroner - delmål privat/bedrift | AU | U | bar: Januar
Møte med MFK for kickoff og planlegging av sesongen | bar: Januar to Mars
Plan mot private |  | AU
Hvem skal vi nå? (familier, eldre, osv)
Medlemmer selger videre | bar: Februar to Mars
Ta kontakt med tidligere kjøpere | bar: Januar to Februar; 70/30? November
Informasjon (div kanaler - epost, nettside, post, avis, FB) | bar: Januar to Mars; 70/30? Desember
Stand på butikk/senter/aktivitetsdager
Plan mot bedrifter |  | AU
Direkte sendt informasjon på e-post | bar: Februar; 70/30? November
Direkte kontakt oppfølging
Medlemmer kontakter sine bedrifter/arbeidsplasser
Plan mot interne trenere/funksjonærer
Avslag/rabatter? | bar: Januar to Februar; 70/30? November
Tilbud til spillere? | bar: Januar to Februar
Informasjon på mail og møter | bar: Januar to Februar; 70/30? Desember
Div. lag selge for spesiell fortjeneste til sitt lag? (eks. cup) | bar: Februar
Få alle medlemmer til å selge kort? Alle senior må selge et? Premie blant de som har solgt?
Plan oppfølging oppmøte
Påminnelse til kjøpere før hver kamp - epost eller sms
Sekundering - Status på salg og oppmøte fra MFK | [6 empty] | Splitt privat/bedrift: Mai: 15.; 70/30? September: 15.; 70/30? November: X
Arrangere felles transport
Felles plass på tribune
Sesongkort som premier på lotteri | bar: April
Oppsummering resultat og statistikk | bar: Januar; Mars; 70/30? Desember
Innbetalinger fra MFK - TRG | bar: Splitt privat/bedrift: Mai; 70/30? Desember
Oversikt eventuelle rabatter | bar: 70/30? Juni
Kommuniser om resultatet av PT (netsside, klubbavis, epost etc) | bar: 70/30? September; 70/30? Desember
Takk for støtte til de private som støtter oss | bar: 70/30? November
Takke for støtten bedrifter - med brev + oppslag klubblokale? | bar: April; 70/30? November
X
MFK tilbakemelding årlig - eget skjema fra MFK | [6 empty] | Januar: 15.
0

## Diverse oppgaver
Diverse oppgaver |  | 2018
| Ansvarlig | Når gjøres | Utført